## Backlog_AGGRAN
Aggran
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | Coluna1 | PONTOS FIBONACCI | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Documentação | Criar documentação inicial do projeto | Desejável | M | 8 | 2 | SP1 | ENTREGUE | TOTAL | 302
Código do arduino | Conterá o código para captar o registro de umidade do solo | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | ENTREGUE | SP1 | 79 | 79 | 79 | 0
Prótotipo do site institucional - Figma | Desenvolver o protótipo do site institucional no figma - No qual, contém página de login, cadastro, sobre a empresa, página Tecnologia e Dashboard. | Desejável | M | 8 | 2 | SP1 | ENTREGUE | SP2 | 79 | 79 | 58 | 21
Calculadora financeira | Criar a calculadora financeira para simular os prejuízos inerentes as queimadas em propriedades rurais | Importante | M | 8 | 3 | SP1 | ENTREGUE | SP3 | 144 | 144 | 0 | 144
Ferramenta de Gestão | Criar o ambiente de gestão no Trello para organização da equipe | Importante | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE | MÉDIA | 9.74
Ambiente de Virtualização | Criar ambiente de virtualização no VirtualBox com Lubuntu para hospedar a aplicação | Importante | GG | 21 | 2 | SP1 | ENTREGUE
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados | Criar as tabelas no Banco de Dados MySQL | Essencial | G | 13 | 2 | SP1 | ENTREGUE
Projeto criado e configurado no GitHub | Criar repositório no GitHub para colocar todas versões do projeto | Desejável | PP | 3 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Diagrama de Visão de Negócio | Desenvolver Diagrama de visão de negócio | Importante | M | 8 | 3 | SP1 | ENTREGUE
Documentação | Atualizar a documentação | Desejável | M | 8 | 3 | SP2 | ENTREGUE
Homepage do site institucional | Conterá a solução, a calculadora financeira e comentário dos nossos clientes, sendo criado em Javascript, HTML e CSS | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Modelagem Lógica | Criar a modelagem lógica do banco de dados | Importante | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Página do Dashboard | Desenvolver detalhes do painel de dados, incluindo quais métricas e indicadores (KPIs) serão exibidos | Essencial | G | 13 | 3 | SP2 | PENDENTE
Diagrama de Solução | Desenvolver Diagrama de solução | Importante | M | 8 | 2 | SP2 | PENDENTE
MySQL no servidor de dados | Realizar a instalação do MySQL no ambiente de virtualização | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
API de endereço | Interligar o CEP do cadastro a API de Endereço (ViaCEP) | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
API de registro | Interligar ao banco de dados a API que irá inserir os dados informados pelos clientes no registro | Essencial | M | 8 | 2 | SP3 | PENDENTE
Tela de login | Criar a tela de login do site institucional | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Tela de Cadastro | Criar a tela de cadastro do site institucional | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Simular integração do sistema | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Importante | P | 5 | 3 | SP2 | ENTREGUE
Atualização do sistema | Deverá atualizar o sistema a cada 10 minutos | Importante | M | 8 | 2 | SP3 | PENDENTE
Desempenho | Deverá conseguir suportar requisições de mais de um cliente | Desejável | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE
Segurança | Deverá conter sistema de criptografia para proteção dos dados em conformidade com o LGPD | Importante | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE
Usabilidade | Deverá ser de fácil usuabilidade | Desejável | G | 13 | 2 | SP3 | PENDENTE
Confiabilidade | Deverá ter capacidade de manter o sistema funcionando | Importante | G | 13 | 2 | SP3 | PENDENTE
Escalabilidade | Deverá suportar aumento de clientes utilizando o sistema | Importante | G | 13 | 2 | SP3 | PENDENTE
Compatibilidade | Deverá ser compatível a navegadores como chrome e edge | Desejável | G | 13 | 2 | SP3 | PENDENTE
API integrado ao site | Será integrado a API que realizará selects que serão utilizados para a criação dos gráficos e mostrados no site | Essencial | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE
Página sobre a empresa | Conterá as informações inerentes a empresa e seus objetivos | Desejável | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Página Fale conosco | Conterá nome, e-mail e mensagem para que a pessoa interessada possa entrar em contato | Importante | M | 8 | 2 | SP3 | PENDENTE
Página Tecnologia | Conterá informações sobre a solução oferecida referente ao sensor e dashboard | Desejável | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE

## Lista - validações
TAMANHO | PESO | STATUS
PP | 3 | ENTREGUE
P | 5 | PENDENTE
M | 8
G | 13
GG | 21
Coluna1 | Atributo | Valor
SP1 | PLANEJADO | 79
SP1 | ENTREGUE | 79
SP2 | PLANEJADO | 79
SP2 | ENTREGUE | 58
SP3 | PLANEJADO | 144
SP3 | ENTREGUE | 0
Total | PLANEJADO | ENTREGUE
SP1 | 79 | 79
SP2 | 79 | 58
SP3 | 144 | 0