## Backlog_AGGRAN
Aggran
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | Coluna1 | PONTOS FIBONACCI | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Documentação | Criar documentação inicial do projeto | Desejável | M | 8 | 2 | SP1 | ENTREGUE | TOTAL | 299
Código do arduino | Conterá o código para captar o registro de umidade do solo | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | ENTREGUE | SP1 | 79 | 79 | 79 | 0
Prótotipo do site institucional - Figma | Desenvolver o protótipo do site institucional no figma - No qual, contém página de login, cadastro, sobre a empresa, página Tecnologia e Dashboard. | Desejável | M | 8 | 2 | SP1 | ENTREGUE | SP2 | 79 | 79 | 79 | 0
Calculadora financeira | Criar a calculadora financeira para simular os prejuízos inerentes as queimadas em propriedades rurais | Importante | M | 8 | 3 | SP1 | ENTREGUE | SP3 | 141 | 141 | 31 | 110
Ferramenta de Gestão | Criar o ambiente de gestão no Trello para organização da equipe | Importante | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE | MÉDIA | 8.79
Ambiente de Virtualização | Criar ambiente de virtualização no VirtualBox com Lubuntu para hospedar a aplicação | Importante | GG | 21 | 2 | SP1 | ENTREGUE
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados | Criar as tabelas no Banco de Dados MySQL | Essencial | G | 13 | 2 | SP1 | ENTREGUE
Projeto criado e configurado no GitHub | Criar repositório no GitHub para colocar todas versões do projeto | Desejável | PP | 3 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Diagrama de Visão de Negócio | Desenvolver Diagrama de visão de negócio | Importante | M | 8 | 3 | SP1 | ENTREGUE
Documentação | Atualizar a documentação | Desejável | M | 8 | 3 | SP2 | ENTREGUE
Homepage do site institucional | Conterá a solução, a calculadora financeira e comentário dos nossos clientes, sendo criado em Javascript, HTML e CSS | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Modelagem Lógica | Criar a modelagem lógica do banco de dados | Importante | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Página do Dashboard | Desenvolver detalhes do painel de dados, incluindo quais métricas e indicadores (KPIs) serão exibidos | Essencial | G | 13 | 3 | SP2 | ENTREGUE
Diagrama de Solução | Desenvolver Diagrama de solução | Importante | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
MySQL no servidor de dados | Realizar a instalação do MySQL no ambiente de virtualização | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Tela de login | Criar a tela de login do site institucional | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Tela de Cadastro | Criar a tela de cadastro do site institucional | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | ENTREGUE
Simular integração do sistema | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Importante | P | 5 | 3 | SP2 | ENTREGUE
Manual de instalação | Conterá o manual de como a nossa solução IoT deverá ser instalada após recebe-la | Essencial | M | 8 | 2 | SP3 | PENDENTE
Documentação final do projeto | No qual, estará comtodas as informações referentes ao projeto em sua última Sprint | Essencial | P | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE
PPT de apresentação do grupo | Será a versão final da nossa apresentação, que conterá todos os detalhes do projeto | Importante | PP | 3 | 2 | SP3 | PENDENTE
Site institucional - versão final | Conterá neste momento todas as páginas e será conectado a nossa API | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
Cadastro, login e dashboard, conectado ao BD | As páginas citadas estarão conectadas ao banco de dados, com a implementação da API web-data-viz | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
Fluxograma do processo de atendimento do suporte | Conterá o paaso a passo a ser seguido para o suporte quando ocorrer algum incidente, problema ou requisição do nosso cliente | Essencial | P | 5 | 1 | SP3 | ENTREGUE
Ferramenta do processo de atendimento do suporte - Jira | Será o nosso help desk, no qual, é o meio de comunicação do nosso cliente e o nosso suporte | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
GMUD - Documento de gestão de Mudanças | Conterá os passos que deverão ser seguidos quando precisar realizar alguma mudança de TI, sendo eles, Emergencial, normal e padrão | Essencial | P | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE
Modelagem lógica - final | Conterá nossas tabelas referentes ao nosso modelo de negócio, para uma melhor vizualização do nosso BD | Essencial | M | 8 | 1 | SP3 | ENTREGUE
Tabelas criadas | Tabelas referentes ao nosso modelo de negócio já funcionando e com os inserts necessários para a realização de insight | Essencial | P | 5 | 1 | SP3 | ENTREGUE
Views para dashboard | No qual, será os selects necessário para a realização da vizualização no dashboard | Essencial | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Solução IoT - conectada e funcionado | É a parte do hardware do nosso projeto, será necessária para a coleta de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | ENTREGUE
Distribuição em duas máquinas | No qual, o nosso projeto será separado em duas máquinas, uma que conterá a coleta de dados e arduino e a outra será para o BD e a aplicação na VM | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
API integrado ao site - WEB-DATA-VIZ | Será integrado a API que realizará selects que serão utilizados para a criação dos gráficos e mostrados no site | Essencial | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE
Página Fale conosco | Conterá nome, e-mail e mensagem para que a pessoa interessada possa entrar em contato | Importante | M | 8 | 2 | SP3 | PENDENTE
Página Tecnologia | Conterá informações sobre a solução oferecida referente ao sensor e dashboard | Desejável | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE

## Lista - validações
TAMANHO | PESO | STATUS | CLASSIFICAÇÃO
PP | 3 | ENTREGUE | Essencial
P | 5 | PENDENTE | Desejável
M | 8 |  | Importante
G | 13
GG | 21
Coluna1 | Atributo | Valor
SP1 | PLANEJADO | 79
SP1 | ENTREGUE | 79
SP2 | PLANEJADO | 79
SP2 | ENTREGUE | 79
SP3 | PLANEJADO | 144
SP3 | ENTREGUE | 31
Total | PLANEJADO | ENTREGUE
SP1 | 79 | 79
SP2 | 79 | 79
SP3 | 144 | 31